## Feuille1
Journal de Bord Groupe 5

Chabre Manon
Coscia Daniel
Vincent Maxence
Pelisson Antoine
Rivoire Antoine
Schanen Loic
Lagrange Nathan

Date	Objectif	Avancement
29/05/18	-Choix du jeu, avoir une première idée sur quoi partir	- première approche sur le choix du jeu, quelques points restent à clarifier (Pop et Wizz)
30/05/18	-Création du Git	-Git créé et partagé
	-Compréhension du code d'exemple sur l'interface graphique en java	-choix du jeu terminé
	-Terminer le choix du jeu
31/05/18	Séparation des taches :
	-Partie graphique: afficher un point et pouvoir le déplacer	-Nous avons réussi à créer un point sur un écran blanc mais il ne se déplace pas encore
	-Partie Automate: créer un type automate pour faire avancer un objet en ligne droite	-Une première réflexion sur cette partie, mais plusieurs problèmes de compréhension
	-Partie Modèle: Créer les fonctions Move, Turn	-Fonction Turn et move créé, il manque à tester avec un premier éxécutable
01/06/18	Continuation dans les taches :
	-Partie graphique: pouvoir déplacer le point au clavier
	-Partie automate:
	-Partie Modèle teste de la partie précédente, établissement des autres fonctions