## Feuille1
		Journal de Bord Groupe 5

		Chabre Manon
		Coscia Daniel
		Vincent Maxence
		Pelisson Antoine
		Rivoire Antoine
		Schanen Loic
		Lagrange Nathan

	Date	Objectif	Avancement
Semaine 1	29/05/18	-Choix du jeu, avoir une première idée sur quoi partir	- première approche sur le choix du jeu, quelques points restent à clarifier (Pop et Wizz)
	30/05/18	-Création du Git	-Git créé et partagé
		-Compréhension du code d'exemple sur l'interface graphique en java	-choix du jeu terminé
		-Terminer le choix du jeu
	31/05/18	Séparation des taches :
		-Partie graphique: afficher un point et pouvoir le déplacer	-Nous avons réussi à créer un point sur un écran blanc mais il ne se déplace pas encore
		-Partie Automate: créer un type automate pour faire avancer un objet en ligne droite	-Une première réflexion sur cette partie, mais plusieurs problèmes de compréhension
		-Partie Modèle: Créer les fonctions Move, Turn	-Fonction Turn et move créé, il manque à tester avec un premier éxécutable
			-Création d'une classe Map, contenant la carte et ces paramètres
	01/06/18	Continuation dans les taches :	-Le point est déplaçable avec le clavier, une première image de tank a été créé
		-Partie graphique: pouvoir déplacer le point au clavier	-création des classes Automate, Condition, Action, State et Transitions
		-Partie automate:	-la partie modèle fonctionne parfaitement
		-Partie Modèle teste de la partie précédente, établissement des autres fonctions	-L'image du tank est adapté par rapport à la direction de celui ci ( création d'une sprite)
Semaine 2	04/06/18	-Une entité doit pouvoir être dirigé par un automate	-Entité peut être dirigé par un automate ou le clavier
		-Création et utilisation de la classe condition	-Nettoyage de notre Git
		-Régler nos problèmes de Git et d'Eclipse	-Recherche sur l'implémentation de la classe condition, pas encore implémenté mais le fonctionnement est compris
	05/06/18	-Préparation de l'oral pour le contrat	-Diaporama fini
			-Amélioration de la partie automate, de manière à être partagé
	06/06/18	-Contrat	-Contrat établit
		Séparation des taches :	-Bon avancement dans l'ensemble des taches
		-Gestion des menu: avoir une fenêtre contenant les menu (Antoine P), pouvoir naviguer entre les différente fenêtre (Nathan)	-Première approche pour le changement de fenêtre, création d'un bouton pouvant être cliqué, beaucoup de recherche dans cette partie
		-Texture des murs + modification dans la manière de colorier, avoir un tableau contenant les couleurs de case (Manon + Loic)	-Texture des murs faite + Modification de la manière de colorier avec changement de structure de donné
		-Avoir un inventaire et des fonctions prendre et jeter (Maxence)	-Création d'une classe Bonus + D'une variable lié à la vie dans entité
		-Ajout d'une jauge de peinture pour les entités, ajout des fonctions Pop et Wizz (doivent utilisé cette jauge), modification de Move afin qu'il utilise la jauge (Antoine R)	-Fonction Pop et Move créé (dépendant de la jauge), Modification à prévoir pour la fonction Move car ici un Turn coûte une dose de peinture (anormal), l'aspect graphique est géré
		-Ajout de l'action tirer, avec toute la gestion d'une balle : créer une balle, bouger la balle et détruire la balle (Daniel)	-Création d'une balle et mouvement de la balle Ok; problème dans la destruction de la balle
	07/06/18	Continuation dans les taches :
		-Avancer dans le menu (Antoine P et Nathan)
		-Faire une interface sur la droite de la fenêtre de jeu afin de contenir les informations de jeu (vie, jauge de peinture, inventaire ect) (Loic)
		-Début de l'interpréteur (Manon)
		-Test de la partie( inventaire et bonus)(Maxence)
		-Modification de la fonction Move (Antoine R)
		-Commenter le code (Antoine R)
		-Pouvoir détruire la balle