## Feuille1
Journal de Bord Groupe 5

Chabre Manon
Coscia Daniel
Vincent Maxence
Pelisson Antoine
Rivoire Antoine
Schanen Loic
Lagrange Nathan

Date	Objectif	Avancement
29/05/18	-Choix du jeu, avoir une première idée sur quoi partir	- première approche sur le choix du jeu, quelques points restent à clarifier (Pop et Wizz)
30/05/18	-Création du Git	-Git créé et partagé
	-Compréhension du code d'exemple sur l'interface graphique en java	-choix du jeu terminé
	-Terminer le choix du jeu
31/05/18	Séparation des taches :
	-Partie graphique: afficher un point et pouvoir le déplacer	-Nous avons réussi à créer un point sur un écran blanc mais il ne se déplace pas encore
	-Partie Automate: créer un type automate pour faire avancer un objet en ligne droite	-Une première réflexion sur cette partie, mais plusieurs problèmes de compréhension
	-Partie Modèle: Créer les fonctions Move, Turn	-Fonction Turn et move créé, il manque à tester avec un premier éxécutable
		-Création d'une classe Map, contenant la carte et ces paramètres
01/06/18	Continuation dans les taches :	-Le point est déplaçable avec le clavier, une première image de tank a été créé
	-Partie graphique: pouvoir déplacer le point au clavier	-création des classes Automate, Condition, Action, State et Transitions
	-Partie automate:	-la partie modèle fonctionne parfaitement
	-Partie Modèle teste de la partie précédente, établissement des autres fonctions	-L'image du tank est adapté par rapport à la direction de celui ci ( création d'une sprite)
04/06/18	-Une entité doit pouvoir être dirigé par un automate	-Entité peut être dirigé par un automate ou le clavier
	-Création et utilisation de la classe condition	-Nettoyage de notre Git
	-Régler nos problèmes de Git et d'Eclipse	-Recherche sur l'implémentation de la classe condition, pas encore implémenté mais le fonctionnement est compris
05/06/18	-Préparation de l'oral pour le contrat